## Sheet1
2024年下半年道路挖掘计划表
序号 | 单位 | 施工路段 | 施工内容 | 计划开工日期 | 计划完工日期 | 备注
1 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 洋湄路、城南大道、海洋小学、博雅幼儿园、盛强首府路段 | 城区污水直排口截流 | 2024.10.8 | 2025.1.3
2 | 中时讯通信建设有限公司 | 高塘基 | 开挖行车道300米，建设通信管道4孔 | 2024.10.09 | 2024.11.8
3 | 中时讯通信建设有限公司 | 东山路 | 开挖行车道300米，建设通信管道12孔 | 2024.11.15 | 2024.12.15
4 | 清远新奥燃气有限公司 | 瑞林线（壹号花园段） | 燃气管道敷设 | 2024.11.1 | 2024.11.15
5 | 清远新奥燃气有限公司 | 连州大道西（顺兴路） | 燃气管道敷设 | 2024.10.15 | 2024.10.30
6 | 清远新奥燃气有限公司 | 连州大道（工商银行门口） | 燃气管道敷设 | 2024.10.8 | 2024.10.15
7 | 清远新奥燃气有限公司 | 慧光路（春满园-高塘街） | 燃气管道敷设 | 2024.11.1 | 2024.11.31
8 | 清远新奥燃气有限公司 | 南门大道西 | 燃气管道敷设 | 2024.12.1 | 2024.12.31